## 更新版变更报告(ECN)表单
设计变更报告
基本信息 | DCN单号 |  | 有，系统抓取 |  |  |  |  | ENW单号 |  | 有，目前是文本，需校验单号必须存在（无时写—）
| 变更申请人 |  | 有，系统抓取 |  |  |  |  | 申请人部门 |  | 有，下拉选择，一级部门（需更新） |  |  |  | 申请日期 |  | 有，系统抓取
| 项目 |  | 无，文本（手填） |  |  |  |  | 项目阶段 |  | 有，下拉选择“A/B/C/开发/小批量/验证/发布” |  |  |  | 产品线 |  | 无，下拉框单选“Car、Bus、ESV、ESS，通用”
| 变更来源 |  | 无级联功能，下拉框选择一级部门 |  |  |  |  | 变更需求证明 |  | 无，添加附件。目前只在DCN将所有附件在报告中放在一起 |  |  |  | 外部变更单号 |  | 文本
| 变更类型 |  | 有，可复选，用“回车”隔开
| 变更原因 |  | 有，暂无“下拉框选择+具体原因描述”功能
| 变更方案 |  | 有，文本，详细描述变更方案内容，体现必要的物料号
| 预计变更切换日期 |  | 有 |  |  |  |  | 是否强制切换 |  | 无 |  |  |  | 实际变更切换日期 |  | 无，需由PE/MC（在ECA更新）填写，关系报告的生成更新频率
| 变更等级 |  | 下拉菜单选择（微小/一般/重大） |  |  |  |  | 评审结论 |  | 下拉菜单选择（通过/不通过/带风险通过） |  |  |  | 变更状态 |  | 无
产品设计变更方案 | DCA实施任务 |  | 序号 | 受影响的半成品及产品 | 变更方案说明 | PN/BOM | 物料名称 |  | 3D |  | 2D |  | 2D新版本 | 图文档 |  | 预计发布日期 | 实际发布日期 | DCA执行人/完成情况备注 | DCA确认人/签审意见
| DCA单号“回车”，并带链接。 研发更改任务内容。 |  | 1 | 有，报表的列信息做补充、增加对应的产品半成品，附件置顶 | 附件置顶 | PN-3D-2D-图文档相关联的写在同一行 |  |  | PN-3D-2D-图文档都带链接（旧版本） |  |  |  | 根据抓取2D当前版本，系统自动计算，无2D则为NA |  |  | DCA中填写 | 完成DCA任务时，由系统自动抓取数据PLM实际发布日期 | 甲{待完成} | 甲{待审核}
|  |  | 2 |  |  | 若无关联，则单独显示一行
| DCA单号“回车”，并带链接。 研发更改任务内容。 |  | 1 |  |  | 排序优先级PN-2D-图文档-3D，按对象编码排序 |  |  | DCR审阅，在DCR受印象对象取值，若在DCA审阅，在DCA受影响对象取值 | [8 empty] | 甲{完成}2018/1/9{完成情况备注} | 甲{通过}2018/1/9{签审意见}
2
变更验证 | 是否需要测试验证 |  | 测试验证项目 |  |  | 验证结果 | 测试验证报告 |  | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 执行人/完成情况备注
| 下拉菜单“是”，“否” |  | 流程勾选是否需要测试或Trial run，不勾选则“—” | [7 empty] | 甲{完成}2018/1/9{完成情况备注}
| 是否需要Trial Run |  | Trial Run项目 |  |  | 验证结果 | Trial Run验证报告 |  | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 执行人/完成情况备注
下拉菜单“是”，“否”
变更实施_统筹 | DCA实施任务 |  | 序号 | 切换产品/半成品PN |  | 工艺文件 | 工艺文件新版本 | 文件发布日期 | 切换拉线 | 变更前末套序列号 | 变更后首套序列号 | 效果评估报告 |  | 预计变更切换日期 | 实际变更切换日期 | DCA执行人/完成情况备注 |  | DCA确认人/签审意见
| DCA单号“回车”，并带链接。 变更统筹，更新工艺文件 |  | 1
2
变更实施_物料处理 | DCA实施任务 |  | 序号 | 旧料PN |  | 物料名称 | 图纸版本 | 库存位置-数量 |  | 旧料类型 | 合计数量 | 处理建议 | 是否返工 | 预计处理完成日期 | 实际处理完成日期 | DCA执行人/完成情况备注 |  | DCA确认人/签审意见
| DCA单号“回车”，并带链接。 新旧料处理，更新PR |  | 1 |  |  |  |  | 一行里面体现多个位置库存，由PMC自行更新补充
2
|  |  | 序号 | 新料PN |  | 物料名称 | 图纸版本 | 变更方式 |  | 变更前用量 |  | 变更后用量 |  | 预计到料日期 | 实际到料日期
3
4
变更实施_进一步测试验证 | DCA实施任务 |  | 序号 | 测试验证项目 |  |  |  | 验证结果 |  | 验证报告 |  |  |  | 预计完成日期 | 实际完成日期 | DCA执行人/完成情况备注 |  | DCA确认人/签审意见
| DCA单号“回车”，并带链接。 进一步测试验证 |  | 1
2
变更评审 | [9 empty] | 变更实施
评估领域 | 评估部门 | DCR会签人/签审意见 |  |  | DCN会签人/签审意见 |  | DCN加签/签审意见 |  |  | DCA实施任务 |  |  |  | 预计完成日期 | 实际完成日期 | DCA执行人/完成情况备注 |  | DCA确认人/签审意见
变更发起人FM |  | 甲{待审核} | [7 empty] | —
项目 | PM | 甲{通过}2018/1/9{签审意见}
产品设计 | PD |  | 乙｛通过｝{意见}2017/12/22 | [6 empty] | 见“产品设计变更方案”
EVC
CPD
APD
BMS
质量/安全 | PQM
PQE
SQE
DQE
| TVC | [8 empty] | 见“变更实施_进一步测试验证”
RSD
采购 | SRC
成本 | Cost
工艺/制造 | PE | [8 empty] | 见“变更实施_统筹”
MDE
IE
| MC | [8 empty] | 见“变更实施_物料处理”
PC
OPN
售后 | AFT-SLS
规范性审核 | PDM
评审日期
评审方式
评审证明
线上批准日期
通知人员/通知日期 |  | 所有流程参与者以及（流程默认通知所有流程参与则，需要把左边这行字写出，不需要写具体人民，如下没有参与流程审签的人员需要额外写出人名）。 变更发起人或PE选择的知会人员，中文名，并用","隔开 |  |  | 所有流程参与者以及（流程默认通知所有流程参与则，需要把左边这行字写出，不需要写具体人民，如下没有参与流程审签的人员需要额外写出人名）。 以及变更发起人或PE选择的知会人员，中文名，并用","隔开
内部要求
供应商要求
客户要求

## 工程(设计)变更线上流程
流程活动 | 标准工时 | 责任部门 | 支持部门 | 活动说明 | 交付件 | 备注
| 0.5 | 变更发起人 | PM,PD,PQM, SE(EVC,RI,MSD,BMS); PE,PQE,PMC | 1.组织第一次CCB讨论，确认变更原因,目的及影响范围--All； 2.验证方案及计划--All 3.是否影响到客户--PD/PQM 发起变更的可能是PD,EVC,RI,MSD,BMS,PE,MDE的工程师 | ECR表单 | 变更类型： 1.设计变更 2.工艺（设备）变更
| 0.5 | 变更发起人 | / | 1.核查交付件; 2.核查变更影响的关联部门; 3.核查变更必要的审核部门; 4.核查变更方案及初步实施方案; 5.核查影响范围：Cell,M/P,客户； 6.ECN的CCB评审部门: PD,PQM,PE,PQE,PMC(此6部门必选), EVC,RI,MSD,BMS,MDE,ME,IE, OPN,RSD(此9部门可选)； | ECR表单
| 1 | PD,SE,PQM; PE,PQE,PMC 工程师 | ECR发起人 | 核查CCB-1评审会共识的交付件：会议记录/影响范围/验证方案及计划； | ECR表单
| / | PLM系统 |  | / | 申请通过邮件
| 0.5 | ECR发起人 |  | 发起ECN时需填写变更等级 上传交付件:来料检验报告/测试验证报告/Trial Run报告/CCB评审会议记录 | ECN表单
| 0.5 | PDM |  | 规范性审核 | ECN表单
| 2 | 见审批逻辑 |  | 1.审核ECN规定的交付件; 2.审核变更等级（微小/一般/重大）; 3.审核变更影响的关联部门; 4.审核变更必要的审核部门; 5.核查变更实施方案; 6.核查影响范围:Cell/BMS/MP/客户； 7.审核变更安全可靠性风险； | ECN表单 | 审批逻辑： 微小变更:ECR发起人/PM/PD/SE/PQM/PE/PQE/PMC的FM会签后完成ECN变更通知； 一般变更:需加RSD FM审核； 重大变更:需加ECR发起人/RSD/PM/PD/SE/QA/PE/PMC总监审批
| / | PLM系统 |  |  | 受控图纸，BOM
| / | PE | ECR发起人 OPN PQE ME PMC | 统筹ECN执行计划 |  | 线下执行活动
变更预报
FM 审核
提交ECN
规范性审核
CCB-2审核
开始
CCB-1会签
发起变更申请
发布ECN
结束
执行ECN

## 工程(设计)变更完整流程(括线上线下)
流程活动 | 标准工时 | 责任部门 | 支持部门 | 活动说明 | 交付件 | 备注
| 0.5 | 变更发起人 | PM,PD,PQM, SE(EVC,RI,MSD,BMS); PE,PQE,PMC | 1.组织第一次CCB讨论，确认变更原因,目的及影响范围--All； 2.验证方案及计划--All 3.是否影响到客户--PD/PQM 发起变更的可能是PD,EVC,RI,MSD,BMS,PE,MDE的工程师 | ECR表单 | 变更类型： 1.设计变更 2.工艺（设备）变更
| 0.5 | 变更发起人 | / | 1.核查交付件; 2.核查变更影响的关联部门; 3.核查变更必要的审核部门; 4.核查变更方案及初步实施方案; 5.核查影响范围：Cell,M/P,客户； 6.ECN的CCB评审部门: PD,PQM,PE,PQE,PMC(此6部门必选), EVC,RI,MSD,BMS,MDE,ME,IE, OPN,RSD(此9部门可选)； | ECR表单
| 1 | PM,PD,SE,PQM; PE,PQE,PMC; | ECR发起人 | 核查CCB-1评审会共识的交付件：会议记录/影响范围/验证方案及计划； | ECR表单
| / | PLM系统 |  | / | 申请通过邮件
| 7 | ECR发起人 | PMC SRC | 变更物料 变更相关物料 | 供应商物料出厂检验报告 IQC来料检验报告 | 线下活动`
| 7 | ECR发起人 | TVC,RSD | 完成验证测试方案和计划 | 物料测试验证报告 | 线下活动`
| 5 | PE | ECR发起人 OPN PQE ME PMC | 统筹协调完成trial run实验 | Trail run报告 | 线下活动`
| 1 | ECR发起人 | PM,PD,PQM SE(EVC,RI,MSD,BMS); PE,PQE,RSD,PMC,ME,IE | 组织CCB评审会议,评审内容：方案及验证结果,影响范围(Cell,M/P,客户需求),安全可靠性,变更等级,执行计划(人,机,料,法,环,变更结点） | CCB评审会议记录; 评审汇总报告(来料检验报告/测试验证报告/Trial Run报告） | 线下活动`
| 0.5 | ECR发起人 |  | 发起ECN时需填写变更等级 上传交付件:来料检验报告/测试验证报告/Trial Run报告/CCB评审会议记录 | ECN表单
| 0.5 | PDM |  | 规范性审核 | ECN表单
| 2 | 见审批逻辑 |  | 1.审核ECN规定的交付件; 2.审核变更等级（微小/一般/重大）; 3.审核变更影响的关联部门; 4.审核变更必要的审核部门; 5.核查变更实施方案; 6.核查影响范围:Cell/BMS/MP/客户； 7.审核变更安全可靠性风险； | ECN表单 | 审批逻辑： 微小变更:ECR发起人/PD/SE/PQM/PE/PQE/PMC的FM会签后完成ECN变更通知； 一般变更:需加RSD FM审核； 重大变更:需加ECR发起人/RSD/PD/SE/QA/PE/PMC总监审批
| / | PLM系统 |  |  | 受控图纸，BOM
| / | PE | ECR发起人 OPN PQE ME PMC | 统筹ECN执行计划 |  | 线下执行活动
变更预报
FM 审核
准备验证物料
测试验证
主导trail run验证
组织CCB评审
提交ECN
规范性审核
CCB-2审核
CCB-1 会签
结束
发起变更申请
发布ECN
执行ECN

## 工程(设计)变更等级分类标准定义
等级 | 分类标准
重大变更 | 1. 对最终产品的品质特性（安全、可靠性、关键性能、客户使用、法律法规）有影响
2. BMS重大的关键性技术方案变更，关键部件的变更
3. 更改导致同一产品线系列产品关联性的变更或导致两个产品线以上的变更。
4. 严重影响项目进度（影响交货期）的变更，(四周以上？)
5. 导致大量召回、维护或整改的变更，(10套以上？)
6. 产品成本增加或库存物料报废金额超过50万（单个成本*产品总数）
7. BMS变更造成99/89事件
8. BMS变更整改费用在100万以上
9. 对公司形象造成重大损害
一般变更 | 1. 产品已经发布，但生产批量较少的变更（<10套?）
2. 关键性技术方案、产品主要功能不变，对关键部件替换，或弥补设计漏洞的变更
3. 功能模块的局部设计优化，不影响系统设计的变更
4. 项目总体计划有影响，但不影响里程碑节点的变更
5. 产品成本增加或库存物料报废金额大于5万，小于50万（单个成本*产品总数）
6. 涉及多个软件模块的变更，对于产品性能产生较大变更，需要进行完整的软件测试和Pack级别的功能测试
7. BMS硬件设计变更导致生产工艺变更，包括测试方法，测试流程，生产制程变更
8. BMS硬件变更引起产品性能或功能发生变化，需要重新进行DV或PV验证的变更
9. BMS变更整改费用20万-100万
10. BMS变更导致部分功能缺失，但不影响安全和客户正常使用。
微小变更 | 1. 对最终产品的品质特性（安全、可靠性、关键性能、客户使用、法律法规）无影响
2. 对生产、采购、发货没有影响的更改
3. 能现场决定实施方案，能够得到立即验证及实施的简单更改
4. 单纯对文件的简单修改或由于前期失误，对文件错误修正的变更
5. 产品成本增加或库存物料报废金额在5万以内，（单个成本*产品总数）
6. 涉及1个或多个软件逻辑的更改，需要重新进行完整的软件测试
7. 对元器件参数进行变更，不涉及PCB变更，不需要重新验证，但对成本和项目计划产生影响
8. 软件变更中标定量或参数的调整，只需要进行更改部分的软件验证
9. 硬件变更中非关键元器件的替代料的变更，成本和时间时间计划都无影响
10. BMS变更对客户使用体验造成影响，可以在维护升级时解决

## ECN方案和影响范围评审活动内容
角色 | 部门 | 评审项目 | 评审细项 | CCB评审会确认(是/否)
项目经理 | PM | 统筹评估变更方案对项目技术/质量/成本目标的影响
确认变更方案经 设计/PQM/PE/PQE/COST 等充分评估
评估此变更对项目开发计划/里程碑、项目交付计划的影响
开发代表 | PD | 评估对项目技术目标的影响
|  | 确定影响项目范围 | 1.平台项目变更，对客户项目的影响； 2.客户项目变更，对平台项目以及其他客户项目的影响。
|  | 确定变更等级 | 微小，一般，重大
确定受影响的部门/角色
|  | 确认变更方案得到内外部正式的申请或授权 | 1.若为法规/标准等强制切换，确认依据的法规/标准，及强制切换日期等； 2.若为客户需求变更，确认已接收到客户正式的变更申请等； 3.评估变更方案对客户的影响，制定通知客户或取得客户批准的计划； 4.若为电芯需求变更，确认已接收到Cell端正式的变更申请。
|  | 评估变更方案存在哪些技术风险 | （清单，可行性评估报告）
评估变更方案对机电软芯等各设计领域的影响，并统筹制定协同变更方案
若变更方案影响已出货、已生产的产品或半成品，协助详细设计部门确定影响范围、提供对应的物料清单
协助详细设计部门，确定变更方案的导入方式或旧料处理方式
提供SE需取得的交付件清单，确定需求日期
提供SE应输出的BOM、交付件清单
协助详细设计部门，确定变更方案验证计划
| EVC（RI） | 确定影响项目范围 | 1.平台项目变更，对客户项目的影响； 2.客户项目变更，对平台项目以及其他客户项目的影响，
辅助SE确定受影响的部门/角色
|  | 确认变更方案得到内外部正式的申请或授权 | 1.评估变更方案对供应商的影响,供应商实施变更的可行性,包括一级/二级供应商,同一物料的多供应商等。 2.若为客户需求变更,确认已接收到客户正式的变更申请等。 3.若为供应商需求变更,确认已接收到供应商正式的变更申请、验证结果等。
评估变更方案对机,电,软,芯等各设计领域的影响，协助SE制定协同变更方案
若变更方案影响已出货、已生产的产品或半成品，确定影响范围、提供对应的物料清单
若变更方案涉及新开产品模具或产品模具修改，提供对应的物料清单
确定变更方案的导入方式或旧料处理方式
提供EVC/RI需取得的交付件清单，确定需求日期
提供EVC/RI应输出的BOM、3D/2D、交付件清单
确定变更方案验证计划
| MSD | 确定影响项目范围 | 1.平台项目变更，对客户项目的影响； 2.客户项目变更，对平台项目以及其他客户项目的影响，
辅助SE确定受影响的部门/角色
|  | 确认变更方案得到内外部正式的申请或授权 | 1.评估变更方案对供应商的影响,供应商实施变更的可行性,包括一级/二级供应商,同一物料的多供应商等。 2.若为客户需求变更,确认已接收到客户正式的变更申请等。 3.若为供应商需求变更,确认已接收到供应商正式的变更申请,验证结果等。
评估变更方案对机电软芯等各设计领域的影响，协助SE制定协同变更方案
若变更方案影响已出货、已生产的产品或半成品，确定影响范围、提供对应的物料清单
若变更方案涉及新开产品模具或产品模具修改，提供对应的物料清单
确定变更方案的导入方式或旧料处理方式
提供CPD/APD需取得的交付件清单，确定需求日期
提供CPD/APD应输出的BOM、3D/2D、交付件清单
确定变更方案验证计划
| BMS | 确定影响项目范围 | 1.平台项目变更，对客户项目的影响； 2.客户项目变更，对平台项目以及其他客户项目的影响，
辅助SE确定受影响的部门/角色
|  | 确认变更方案得到内外部正式的申请或授权 | 1.评估变更方案对供应商的影响,供应商实施变更的可行性,包括一级/二级供应商,同一物料的多供应商等。 2.若为客户需求变更,确认已接收到客户正式的变更申请等。 3.若为供应商需求变更,确认已接收到供应商正式的变更申请,验证结果等。
评估变更方案对机电软芯等各设计领域的影响，协助SE制定协同变更方案
若变更方案影响已出货、已生产的产品或半成品，确定影响范围、提供对应的物料清单
确定变更方案的导入方式或旧料处理方式
提供BMS需取得的交付件清单，确定需求日期
提供BMS应输出的BOM、交付件清单
确定验证计划
| MDE(设备) | 确定影响项目范围 | 1.平台项目变更，对客户项目的影响； 2.客户项目变更，对平台项目以及其他客户项目的影响，
|  | 确认变更方案得到内外部正式的申请或授权 | 1.评估变更方案对产品工艺的影响等。 2.若为客户需求变更,确认已接收到客户正式的变更申请等。 3.若为供应商需求变更,确认已接收到供应商正式的变更申请,验证结果等。
评估变更方案对产品工艺领域的影响,协助制定协同变更方案
提供MDE应输出的图纸、交付件清单
确定验证计划及输出Qualification报告
测试代表 | TVC | 与认证工程师确认：该设计变更是否与认证证书上的图片的外观、性能、参数不符合，如不符合，需与认证机构重新确认
质量代表 | PQM | 评估对项目质量目标的影响
|  | 辅助SE确定变更等级 | 微小,一般,重大
根据变更影响范围，确定已出货到客户端的产品数量
评估验证计划充分性
| PQE | 评估变更对产线制造过程质量的影响
根据变更影响范围,确定产线出货到客户端的产品的质量追溯管控
协助PE作好变更在产线的评估验证及风险管控点识别
| SQE | 评估变更方案对供应商的影响，确认变更方案得到供应商正式的申请。 | 1.评估变更方案对供应商的影响、协助设计评估供应商实施变更的可行性,包括一级/二级供应商,同一物料的多供应商等。 2.若为供应商需求变更，确认已接收到供应商正式的变更申请、验证结果等。
若变更方案涉及新开发物料供应商，评估新物料供应商资质
| RSD | 评估变更方案对项目/产品安全可靠性的影响
制造代表 | PE(产品PROJ/工艺PDE) | 评估变更方案对工艺流程,工艺参数,工艺方法,测试要求等影响，初步评估对设备工夹具等影响
提供工艺需取得的交付件清单，确定需求日期
确定工艺应输出的交付件清单
确定工艺开发及验证计划
根据变更影响范围，确定在制零件、半成品数量
协助评估对工艺成本的影响
| PMC | 根据变更影响范围，确认旧料库存数量、新料交期，评估对生产计划的影响 | 备注：旧料库存包括受影响的在途、在库、发货在途的物料/产品库存。
评估旧料处理产生的成本
采购代表 | SRC | 评估变更方案对供应商的影响 | 包括一级/二级供应商、同一物料的多供应商等
若变更方案涉及新开发物料供应商，评估新物料供应商资质
确定供应商端旧料库存
财务代表 | COST | 评估变更方案对项目成本目标的影响

## ECN实施计划评审活动内容
角色 | 部门 | 评审项目 | 评审细项 | CCB评审会确认(是/否)
项目经理 | PM | 确认变更实施方案经设计/PQM/PE/PQE/PMC/COST等受影响部门/角色充分评估
开发代表 | PD | 变更方案或实施计划是否已通知客户或取得客户批准
若为电芯需求变更，是否已接收到Cell端的验证/pilot run结果
确定SE输出BOM、交付件完成日期
| EVC（RI） | 新供应商产品首批到货或者新产品开发首次生产的样品，是否已确认OK
确定EVC(RI)输出的BOM,3D/2D、交付件完成日期
| MSD(产品/工艺） | 新供应商产品首批到货或者新产品开发首次生产的样品，是否已确认OK
确定MSD输出的BOM、3D/2D、交付件完成日期
| BMS | 新供应商产品首批到货或者新产品开发首次生产的样品，是否已确认OK
确定BMS输出BOM、交付件完成日期
| MDE(设备） | 新供应商产品首批到货或者新产品开发首次生产的样品，是否已确认OK
确定BMS输出BOM、交付件完成日期
质量代表 | PQM | 变更方案或实施计划是否已通知客户或取得客户批准
确认一般变更、重大变更经内部批准充分授权
评估验证结果充分性
| SQE | 确认SRC按流程正式通知供应商进行变更
|  | 确认供应商端变更实施情况 | 1.供应商工艺开发或改造的认证及批准是否完成 2.供应商CP或PFMEA的review和update是否完成 3.重新提交物料PPAP
| PQE | 按变更实施计划监控厂内变更实施情况 | 1.监控旧物料处理 2.监控生产设备工夹具、工艺参数及文件等是否按实施计划准备就绪 3.记录和标记新物料的导入
| RSD | 确认验证结果满足项目/产品安全可靠性要求
制造代表 | PE | 若涉及设备工夹具变更，提交相应变更申请单
确定工艺输出交付件完成日期
根据变更实施计划对在制零件、半成品进行对应处理
确认工艺验证结果
| PMC | 按变更旧料处理方式进行旧料处理，确定完成日期 | 包括：更新PR，旧料处置，确定旧料下单数量，确认旧料先入再入新料。
新料备料，确定到料日期
|  | 评估变更生效日期，并知会项目团队 | 包括：更新工单
| MDE/ME | 评估变更方案对设备/工装/夹具的影响
确认接收到需求设备变更的正式申请
确认已正式通知供应商开发/更改设备工夹具
提供设备需取得的交付件清单，确定需求日期
确定设备应输出的交付件，确定完成日期
制定设备工装夹具的验收/改造计划
确认新增/改造后的设备符合相关验收或评判标准
协助评估设备工装夹具新增或改造产生的成本
| IE | 评估对产线Layout、产线产能、工时、节拍、生产成本等影响
提供IE需取得的交付件清单，确定需求日期
确定IE应输出的交付件，确定完成日期
| OPN | 若设计操作人员作业方法变更，确认对操作人员进行培训，评估人员任职资格
提供MFG需取得的交付件清单
采购代表 | SRC | 根据变更实施计划对供应商端旧料进行对应处理 | 包括：更新PO，进行报废/返工处理等
正式通知（多个）供应商执行变更，并知会SQE和设计
确定新料交期，通知PMC
评估变更导致的零件成本变换、修模费用，通知财务代表
财务代表 | COST | 确认变更方案综合成本
客服代表 | AFT-SLS | 评估变更方案对售后的影响 | 包括变更方案的可维修性、售后备件、售后人员的技能培训、维修手册、售后设备工具的新增等
若变更实施计划涉及已出货产品，协助制定售后产品整改计划
确定更新售后BOM的完成日期

## ECA 实施检查表单
变更影响范围 | 创建任务前提条件 | 需创建任务名称（ECA) | 任务描述 | 任务处理角色 | 是否需要添加受影响对象 | 责任人
涉及物料变更 | NA | 研发更改任务 | 更改数据 |  | 是
| 有旧料需处理 | 物控与计划控制更改任务 | 处理仓库旧料 | MC | 是 | 尹标
| 外购件、外协件 |  | 更新PR及新料交期 | MC | 否
| 自制件、虚拟件 |  | 更新工单 | PC | 否 | BUS：洪剑 ESV：李召都 CAR：按项目选择 ESS:
| 外购件、外协件 | 采购更改任务 | 更新PO、时间、计划 | SRC | 否 | 各项目变更对象的采购代表
| BOM变更 | 售后更改任务 | 更新备件信息和计划 | AFT-SLS | 否 | 杨丽萍
| 若有售后技术文档 |  | 更新售后服务技术文档 | AFT-SLS | 否 | 杨丽萍
涉及APD/SOP修改 | 若有APD/SOP | 总装工艺开发更改任务 | 更新APD/SOP | MD/PE | 是
涉及PFMEA/CCSC修改 | 若有PFMEA/CCSC |  | 新PFMEA/CCSC | PE | 是
涉及知会客户 | 需要知会客户 | 知会客户更改任务 | 知会客户变更信息 | PM/PD/PQM | 否
涉及通知供应商 | 需要通知供应商 | 采购更改任务 | 通知供应商 | SRC | 否 | 各项目变更对象的采购代表
涉及模具更改 | 需要修改模具 |  | 更新模具影响 | SRC | 否 | 各项目变更对象的采购代表
涉及更新测试报告或计划 | ECN带风险通过 | 测试更改任务 | 更新测试计划或报告 | 设计/TVC | 否
涉及调整设备参数 | 需要调整设备参数 | 设备开发更改任务 | 调整设备参数 | MDE/ME | 否
涉及工装夹具变化 | 变更需求证明 | 设备开发更改任务 | 工夹具新增或改变 | MDE/ME | 否
涉及记录断点 |  | 生产制造更改任务 | 生产反馈，记录首套序列号 | OPN | 否
|  | 工业规划更改任务 | 设备新增或改变 | IE
|  | 工业规划更改任务 | 重新评估人工时效率 | IE
|  | 物流更改任务 | 运输计划 | Cost
|  | 物流更改任务 | 运输方式 | Cost
|  | 物流更改任务 | 运输费用 | Cost
|  | 来料检验更改任务 | 发行ISA | IQC | 否
|  | 品质管理更改任务 | 更新MIS/MES系统 | PQE | 否
| 若有供应商验证报告 | 品质管理更改任务 | 更新供应商验证报告 | SQE | 否
涉及项目进度变化 |  | 项目管理更改任务 | 更新项目计划 | PM | 否
| 影响成本 | 财务更改任务 | 更新成本 | FNC | 否